## Couverture
INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
FST
Devoir TD3 Projet
| Nom : | PIERRE
| Prenom: | Yann Lelay
| Niveau: | L3-Sces Inf.
Sujet 1
Sujet 2
Sujet 3
Voir

## Sujet 1
Projet 1: Créer le planning pour la réalisation d’un site web d'une entreprise fictive avec les pages suivantes : Accueil, À propos, Produits/Services, Contact, FAQ.
Phase | Tâches | Durée (en jours) | Date de début | date de Fin | Responsable(s) | Dépendances | Statut
Analyse des besoins | Définir les objectifs et le public cible | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Robaldo Badio | Aucune | terminer
| Reunir les contenus (texte,images) | 3 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Web Marcelin | objectifs | terminer
Conception | Créer une arborescence et un plan du site | 2 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Peterson Chery | analyse | terminer
| Réaliser des maquettes visuelles | 7 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | Peterson Chery | aborescence | terminer
| Valider les maquettes avec les parties prenantes | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Robaldo Badio | maquette | terminer
Developpement | Creation des pages - FrontEnd | 22 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | Wendy Colas | maquette | terminer
| BackEnd | 22 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | Yann Lelay Pierre | frontend | En cours
Tests | Tester les fonctionnalites | 15 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | Ismael St-Amour | Backend | En attente
Hebergenent | Heberger le site | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Yann Lelay Pierre | Test | En attente
Formulas:
date de Fin = ([Date de début] -1) + [Durée (en jours)]
Date de début = ([date de Fin, row above] + 1)
Accueil

## sujet 2
Projet 2 : Application mobile de gestion des tâches Planifier la création d’une appli mobile type ToDo avec interface simple et base de données. À inclure : design UX, codage front & back, test, mise en ligne.
Phase | Tâches | Durée (en jours) | Date de début | date de Fin | Responsable(s) | Dépendances | Statut
Analyse des besoins | Définir les objectifs | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | Jameson Dominique | Aucune | terminer
| Reunir les contenus (texte,images) | 3 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | Beatrice Fabien | objectifs | terminer
Design UX | Réaliser des maquettes visuelles | 7 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | Peterson Chery | Analyse | terminer
Developpement | Creation des pages de l'apk - FrontEnd | 22 | 2025-04-04 | 2025-04-25 | Yann Lelay Pierre | maquette | terminer
| BackEnd | 22 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | Wendy Colas | frontend | En attente
Tests | Tester les fonctionnalites | 7 | 2025-05-18 | 2025-05-24 | Ismael St-Amour | Backend | En attente
Deployment | Deployer sur les stores | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Ismael St-Amour | test | En attente
Mise a jour | Mettre a jour l'apk | 15 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | Yann Lelay Pierre | deploiement | En attente
Formulas:
date de Fin = ([Date de début]-1) + [Durée (en jours)]
Date de début = [date de Fin, row above]+1
Date de début = [date de Fin, row above]+ 1
Accueil

## Sujet 3
Projet 3 :Implémentation du Protocole de Routage OSPF dans un Réseau d'Entreprise.
Phase | Tâches | Durée (en jours) | Date de début | date de Fin | Responsable(s) | Dépendances | Statut
Analyse | Identifier les exigences réseau | 5 | 2025-04-20 | 2025-04-24 | Beatrice Fabien | Aucune | terminer
Planification | Concevoir la topologie réseau et les zones OSPF | 5 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | Peterson Chery | Analyse | en cours
configuration | Configurer les routeurs avec OSPF | 10 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | Robaldo Badio | planification | En attente
Test | Simuler des pannes et vérifier la convergence | 7 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | Jameson Dominique | configuration | En attente
Documentation | Rédiger le rapport technique et les scripts | 2 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Ismael St-Amour | Test | En attente
Présentation | Préparer et présenter les résultats | 5 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Yann Lelay Pierre | Documentation | En attente
Formulas:
date de Fin = ([Date de début]-1) + [Durée (en jours)]
Date de début = [date de Fin, row above]+ 1
Date de début = [date de Fin, row above]+1
Accueil

## Complementaire (hidden)
Robaldo Badio
Web Marcelin
Yann Lelay Pierre
Peterson Chery
Wendy Colas
Beatrice Fabien
Ismael St-Amour
Jameson Dominique